## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 28
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
HU-001-GUA | Registro válido | 3
HU-002-GUA | Registro con email duplicado | 3
HU-003-GUA | Campos obligatorios vacíos | 2
HU-004-GUA | Rol asignado | 3
HU-005-GUA | Eliminar y/o editar usuario | 3
HU-001-GCL | Registro exitoso de cliente | 3
HU-002-GCL | Validación de campos obligatorios | 3
HU-003-GCL | Edición de cliente | 5
HU-004-GCL | Eliminación de cliente | 3

## Estimación
Escala de Fibonacci
Días de desarrollo
Escala | Significado | Ejemplo
1 | Menos de medio día | 1 a 2 horas | Nombre HU | Story Points
2 | Medio día | 3 a 4 horas |  | Puntaje Ponderado
3 | 1 día | 1 día | Registro válido | 3
5 | Media semana | 2 a 3 días | Registro con email duplicado | 3
8 | Semana | 4 a 5 días | Campos obligatorios vacíos | 2
13 | Sprint | 6 a 8 días | Rol asignado | 3
|  |  | Eliminar y/o editar usuario | 3
Esfuerzo/Complejidad |  |  | Registro exitoso de cliente | 3
Escala | Significado | Ejemplo | Validación de campos obligatorios | 3
1 | Muy Bajo/a | - | Edición de cliente | 5
2 | Bajo/a | - | Eliminación de cliente | 3
3 | Moderado/a | -
5 | Alto/a | -
8 | Muy alto/a | -
13 | Extremadamente alto/a | -
Experiencia
Escala | Significado | Ejemplo
1 | Experto | > 1 Historia desarrollada del mismo tipo
2 | Experimentado | Al menos 1 Historia desarrollada del mismo tipo
3 | Con experiencia | Desarrollos sencillos
5 | Intermedio | Apoyos y ayudas
8 | Principiante | Solo análisis y entendimiento del requerimiento
13 | Inexperto | Sin conocimientos/Totalmente nuevo