## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 34
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
HU-001-GPI | Registro correcto | 3
HU-002-GPI | Registro incompleto | 3
HU-003-GPI | Detección de duplicado | 3
HU-004-GPI | Visualización en inventario | 3
HU-005-GPI | Edicion o eliminacion de producto | 5
HU-006-GPI | Editar producto del inventario | 5
HU-001-GSE | Registro correcto | 3
HU-002-GSE | Validación de campos vacíos | 3
HU-003-GSE | Edición de servicio | 3
HU-004-GSE | Eliminación de servicio | 3

## Estimación
Escala de Fibonacci
Días de desarrollo
Escala | Significado | Ejemplo
1 | Menos de medio día | 1 a 2 horas | Nombre HU | Story Points
2 | Medio día | 3 a 4 horas |  | Puntaje Ponderado
3 | 1 día | 1 día | Creación de OT | 3
5 | Media semana | 2 a 3 días | Editar orden de trabajo | 3
8 | Semana | 4 a 5 días | Campos faltantes | 3
13 | Sprint | 6 a 8 días | Adjuntar archivos | 3
|  |  | Visualización de estado | 5
Esfuerzo/Complejidad |  |  |  | 5
Escala | Significado | Ejemplo |  | 3
1 | Muy Bajo/a | - |  | 3
2 | Bajo/a | - |  | 3
3 | Moderado/a | - |  | 3
8 | Muy alto/a | -
13 | Extremadamente alto/a | -
Experiencia
Escala | Significado | Ejemplo
1 | Experto | > 1 Historia desarrollada del mismo tipo
2 | Experimentado | Al menos 1 Historia desarrollada del mismo tipo
3 | Con experiencia | Desarrollos sencillos
5 | Intermedio | Apoyos y ayudas
8 | Principiante | Solo análisis y entendimiento del requerimiento
13 | Inexperto | Sin conocimientos/Totalmente nuevo